## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Actor: Quản lý
US-001 | Đăng nhập | "Là quản lý tôi muốn có thể đăng nhập bằng mã quản lý và mật khẩu để truy cập tài khoản"
US-002 | Quản lý thực đơn | "Là quản lý tôi muốn xem xóa, sửa thêm món ăn vào thực đơn để thực đơn thêm đa dạng"
US-003 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | "Là quản lý tôi muốn thay đổi những thông tin để sửa đổi"
US-004 | Xem thông tin cá nhân | "Là quản lý tôi muốn xem thông tin cá nhân để kiểm tra thông tin chính xác không"
US-005 | Quản lý nhân viên | "Là quản lý tôi muốn thêm xóa sửa và xem nhân viên để điều chỉnh nhân sự"
US-006 | Quản lý ca làm | "Là quản lý tôi muốn xem, xóa, sửa và thêm ca làm của nhân viên để điều chỉnh ca làm cho phù hợp"
US-007 | Quản lý bàn đặt | "Là quản lý tôi muốn quản lý thông tin người đặt để cập nhật tình trạng đặt bàn"
US-008 | Quản lý kho | "Là quản lý tôi muốn lập báo cáo về nguyên liệu tồn kho, hết hạn để yêu bổ sung nguyên liệu"
Actor: Nhân viên
US-009 | Đăng nhập | "Là nhân viên tôi muốn có thể đăng nhập bằng mã nhân viên và mật khẩu để truy cập tài khoản"
US-010 | Xem ca làm | "Là nhân viên tôi muốn xem ca làm việc để biết ca làm của mình"
US-011 | Đặt bàn | "Là nhân viên tôi muốn xem trình trạng bàn đặt để tiến hành đặt bàn theo yêu cầu của khách hàng"
US-012 | Tiếp nhận yêu cầu thực đơn | "Là nhân viên tôi muốn chọn những món ăn mà khách hàng chọn để tiến hành chuẩn bị món ăn"
US-013 | Xem thông tin cá nhân | "Là nhân viên tôi muốn xem thông tin cá nhân để kiểm tra thông tin chính xác không"
US-014 | Sửa thông tin cá nhân | "Là nhân viên tôi muốn sửa thông tin cá nhân để chỉnh sửa thông tin cá nhân"
Actor: Admin
| Quản lý tài khoản | "Là admin tôi muốn cấp mã số nhân viên, quản lý và mật khẩu để cho nhân viên, quản lý đăng nhập thành công"

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 34 | [5 empty] | 43
Sprint 1
US-01 | Giao diện món ăn | 5 | Trần Nguyễn Hải Long | 25/09/2024 | 30/09/2024 |  |  | 8 | Đã hoàn thành
US-02 | Giao diện thông tin cá nhân | 8 | Nguyễn Gia Hoàng Anh | 25/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | 8 | Đã hoàn thành
US-03 | Giao diện Kho | 8 | Trần Nguyễn Hải Long | 25/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | 5 | Vẫn còn chỉnh sửa
US-04 | Giao diện trang chủ | 5 | Trần Tấn Nghĩa | 25/09/2027 | 30/09/2027 |  |  | 8 | Đã hoàn thành
US-05 | Database Quản lý nhà hàng | 8 | Võ Thế Nam | 25/09/2028 | 30/09/2028 |  |  | 8 | Đã hoàn thành
US-06 | Đăng nhập | 8 | Nguyễn Lê Hoàng Nam | 25/09/2029 | 30/09/2029 |  |  | 3 | Vẫn còn chỉnh sửa nhiều
US-07 | Đăng xuất | 5 | Nguyễn Lê Hoàng Nam | 25/09/2030 | 30/09/2030 |  |  | 3 | Vẫn còn chỉnh sửa nhiều
Sprint 2
US-08 | Giao diện Quản lý nhân viên | 8 | Trần Nguyễn Hải Long | 11/10/2024 | 25/10/2024
US-09 | Giao diện Quản lý ca làm | 5 | Trần Nguyễn Hải Long | 11/10/2024 | 25/10/2024
US-10 | Giao diện Quản lý bàn đặt | 8 | Nguyễn Gia Hoàng Anh | 11/10/2024 | 25/10/2024
US-11 | Giao diện Quản lý kho | 8 | Nguyễn Gia Hoàng Anh | 11/10/2024 | 25/10/2024
US-12 | Giao diện quản lý món ăn | 8 | Trần Tấn Nghĩa | 11/10/2024 | 25/10/2024
US-13 | Quản lý thực đơn | 8 | Nguyễn Lê Hoàng Nam | 11/10/2024 | 25/10/2024